## Feuil1
Catégorie de Risques	Risques	Impact	Causes du Risque	Gravité (G)	Probabilité (P)	Criticité (C=PxG)	Plan d'Action
Techniques	Défaillance des capteurs	Données inexactes ou absentes	Vieillissement, défaut matériel	Majeure (4)	Tout à fait possible(4)	16	Effectuer des tests unitaires avant intégration finale.
	Problème de communication LPWAN	Perte de données	Mauvaise couverture, interférences	Fatale(5)	Très probable(5)	25	Vérifier la couverture LoRaWAN, ajouter un répéteur si nécessaire et sauvegarder les données localement.
	Consommation énergétique excessive	Autonomie limitée	Mauvaise optimisation logicielle	Fatale(5)	Très probable(5)	25	Optimiser l’envoi des données en utilisant un timer switch TPL5110 pour couper l'alimentation
Environnementaux	Conditions météorologiques extrêmes	Endommagement du matériel	Pluie, chaleur excessive	Majeure(4)	À ne pas écarter(2)	8	Utiliser des boîtiers étanches et résistants aux conditions climatiques extrêmes.
	Vol de la ruche	Ruche non fonctionnelle	Accès non sécurisé	Fatale(5)	Possible(3)	15	Intégrer un capteur de poids pour détecter un déplacement anormal.
Organisationnels	Mauvaise répartition des tâches	Retard du projet	Manque de coordination	Modérée(3)	Possible(3)	9	Clarifier les rôles et responsabilités de chaque membre du projet.
	Retard dans la livraison du matériel	Blocage du développement	Fournisseur non fiable	Modérée(3)	Tout à fait possible (4)	12	Faire une liste de materiels, Anticiper l’achat du matériel et prévoir des fournisseurs alternatifs.